# Étapes de réalisation

Plateforme d'analyse de la Ligue 1 ivoirienne

Aboubakar Coulibaly · 6 octobre 2026

Toutes les tâches du projet, dans l'ordre où les réaliser. Les cases cochées (☑) sont déjà faites ; le planning suppose environ 6 à 8 heures de travail par semaine.

# Phase 0 : mise en place

Semaine 1

☑  Rédiger le cahier des charges

☑  Créer l'arborescence du dépôt

☑  Écrire les fichiers de configuration (pyproject.toml, docker-compose.yml, .env, settings.py)

☐  Créer l'environnement virtuel et installer les bibliothèques (pip install -e ".[dev]")

☐  Vérifier que les tests passent (pytest)

☐  Installer Docker Desktop et lancer les bases (docker compose up -d)

☐  Faire le premier commit et créer le dépôt GitHub

# Phase 1 : collecte

Semaines 1 et 2

☐  Renseigner les URL de footballdatabase.com dans config/sources.yml

☐  Explorer une page avec src.collecte.explorer pour voir la structure des tableaux

☐  Point de contrôle : vérifier quelles données existent (résultats, classements, effectifs, buteurs, transferts)

☐  Ajouter les autres saisons (objectif : 3 à 5 saisons)

☐  Lancer la collecte complète vers MongoDB

☐  Vérifier dans MongoDB que les collections raw_pages et raw_tables sont remplies

☐  Sauvegarder quelques pages dans tests/fixtures/ pour les tests

# Phase 2 : nettoyage et PostgreSQL

Semaines 3 et 4

☐  Écrire le parser qui transforme les tableaux bruts en matchs (date, équipes, score)

☐  Compléter clubs_alias.yml pour unifier les noms de clubs

☐  Écrire les fonctions de nettoyage : dates, scores, doublons

☐  Écrire sql/schema.sql (tables dim_ et fact_)

☐  Écrire l'ETL MongoDB → PostgreSQL (src/etl/run.py)

☐  Contrôler la cohérence : nombre de matchs par saison, chaque équipe joue le bon nombre de fois

☐  Écrire les 10 requêtes SQL d'analyse dans sql/analyses/

☐  Créer les vues matérialisées pour le tableau de bord

☐  Écrire les tests du nettoyage

# Phase 3 : graphe Neo4j

Semaines 5 et 6

☐  Écrire les contraintes d'unicité (cypher/contraintes.cypher)

☐  Charger les nœuds Club, Joueur, Saison, Entraineur depuis PostgreSQL

☐  Créer les relations A_JOUE_POUR, A_ENTRAINE, A_TRANSFERE

☐  Écrire les 5 requêtes Cypher : coéquipiers, plus court chemin, PageRank, communautés…

☐  Interpréter les résultats (quels clubs sont centraux, et pourquoi)

À noter : Si les effectifs ou les transferts manquent dans les sources, réduire le graphe aux clubs et aux saisons, ou compléter deux saisons à la main.

# Phase 4 : modèle de prédiction

Semaines 7 à 9

☐  Analyse exploratoire dans 01_exploration.ipynb : distribution des scores, avantage du terrain

☐  Construire les variables connues avant chaque match : forme, buts glissants, classement, Elo

☐  Découper les données dans le temps : anciennes saisons pour l'entraînement, dernière saison pour le test

☐  Entraîner les modèles de référence : naïf, régression logistique, Elo

☐  Entraîner le réseau de neurones (MLP avec dropout et early stopping)

☐  Comparer les modèles : accuracy, log-loss, matrice de confusion, calibration

☐  Analyser l'importance des variables (SHAP ou permutation)

☐  Sauvegarder le meilleur modèle dans models/

# Phase 5 : tableau de bord et déploiement

Semaines 10 et 11

☐  Page Accueil : chiffres clés

☐  Page Championnat : classement et évolution par journée

☐  Page Club : forme, buteurs, résultats domicile et extérieur

☐  Page Réseau : visualisation du graphe des transferts

☐  Page Prédiction : probabilités des prochains matchs

☐  Déployer en ligne (Streamlit Community Cloud) et obtenir un lien public

☐  Automatiser la collecte hebdomadaire avec GitHub Actions

# Phase 6 : documentation et valorisation

Semaine 12

☐  README complet : objectif, schéma, installation, résultats, limites

☐  Rapport final de 10 pages maximum

☐  Nettoyer le code (ruff) et vérifier la couverture des tests

☐  Ajouter le projet et le lien vers la démo sur le CV

☐  Publier un post LinkedIn avec un visuel

☐  Préparer une présentation orale de 5 minutes pour les entretiens

# Prochaine étape

Terminer la phase 0 (environnement virtuel, tests, Docker, premier commit), puis commencer la phase 1 : renseigner les URL et explorer une première page.